## 任务成本
标识号 | 活动 | 任务模式 | 任务名称 | 固定成本 | 总成本 | 基线成本 | 成本差异 | 实际成本 | 剩余成本
1 | 是 | 自动计划 | 小遛 | 0 | 242185 | 0 | 242185 | 0 | 242185
2 | 是 | 自动计划 | 项目的启动 | 0 | 19905 | 0 | 19905 | 0 | 19905
3 | 是 | 手动计划 | 组件核心团队 | 0 | 4255 | 0 | 4255 | 0 | 4255
4 | 是 | 手动计划 | 干系人分析 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800
5 | 是 | 手动计划 | 里程碑计划 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400
6 | 是 | 手动计划 | 编写项目章程 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400
7 | 是 | 手动计划 | 召开启动会议 | 0 | 14050 | 0 | 14050 | 0 | 14050
8 | 是 | 自动计划 | 项目规划 | 0 | 7840 | 0 | 7840 | 0 | 7840
9 | 是 | 自动计划 | 项目范围的规划 | 0 | 1645 | 0 | 1645 | 0 | 1645
10 | 是 | 手动计划 | 制定需求说明书 | 0 | 315.00000000000006 | 0 | 315.00000000000006 | 0 | 315.00000000000006
11 | 是 | 手动计划 | 界面设计 | 0 | 315.00000000000006 | 0 | 315.00000000000006 | 0 | 315.00000000000006
12 | 是 | 手动计划 | 详细设计说明书 | 0 | 315.00000000000006 | 0 | 315.00000000000006 | 0 | 315.00000000000006
13 | 是 | 手动计划 | 范围说明书 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350
14 | 是 | 手动计划 | 创建WBS | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350
15 | 是 | 手动计划 | 形成范围 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 是 | 自动计划 | 项目时间的管理 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850
17 | 是 | 手动计划 | 排列工作包顺序 | 0 | 350.00000000000006 | 0 | 350.00000000000006 | 0 | 350.00000000000006
18 | 是 | 手动计划 | 估算资源 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500
19 | 是 | 手动计划 | 估算持续时间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 是 | 手动计划 | 制定进度计划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 是 | 手动计划 | 形成进度基准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 是 | 自动计划 | 项目成本管理 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700
23 | 是 | 手动计划 | 项目成本估算 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350
24 | 是 | 手动计划 | 项目预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 是 | 手动计划 | 形成范围基准 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350
26 | 是 | 自动计划 | 项目质量管理 | 0 | 1395 | 0 | 1395 | 0 | 1395
27 | 是 | 手动计划 | 制定测试计划 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 675
28 | 是 | 手动计划 | 制定测试用例 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720
29 | 是 | 自动计划 | 项目人力资源管理 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700
30 | 是 | 手动计划 | 制定人力资源计划 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350
31 | 是 | 手动计划 | 制定人员配备管理计划 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350
32 | 是 | 自动计划 | 项目沟通管理 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350
33 | 是 | 手动计划 | 制定沟通管理计划 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350
34 | 是 | 自动计划 | 项目采购管理 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800
35 | 是 | 手动计划 | 自制外购分析 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800
36 | 是 | 手动计划 | 制定采购文件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 是 | 自动计划 | 项目风险管理 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1050
38 | 是 | 手动计划 | 识别风险 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350
39 | 是 | 手动计划 | 风险分析 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350
40 | 是 | 手动计划 | 制定风险登记册 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350
41 | 是 | 手动计划 | 规划整合 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350
42 | 是 | 自动计划 | 执行与监控 | 0 | 12675 | 0 | 12675 | 0 | 12675
43 | 是 | 手动计划 | 组建项目团队 | 0 | 2475 | 0 | 2475 | 0 | 2475
44 | 是 | 手动计划 | 用户协议和隐私策略界面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 是 | 自动计划 | 登录 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200
46 | 是 | 手动计划 | 手机号登录 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400
47 | 是 | 手动计划 | 用户名密码登录 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
48 | 是 | 手动计划 | 第三方登录 | 0 | 600.00000000000011 | 0 | 600.00000000000011 | 0 | 600.00000000000011
49 | 是 | 自动计划 | 注册 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400
50 | 是 | 手动计划 | 填写用户信息 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
51 | 是 | 手动计划 | 手机号注册 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
52 | 是 | 自动计划 | 首页 | 0 | 1475 | 0 | 1475 | 0 | 1475
53 | 是 | 手动计划 | 遛狗师信息 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175
54 | 是 | 手动计划 | 遛狗任务大厅 | 0 | 575.00000000000011 | 0 | 575.00000000000011 | 0 | 575.00000000000011
55 | 是 | 手动计划 | 制定遛狗计划 | 0 | 374.99999999999994 | 0 | 374.99999999999994 | 0 | 374.99999999999994
56 | 是 | 手动计划 | 预约遛狗 | 0 | 174.99999999999997 | 0 | 174.99999999999997 | 0 | 174.99999999999997
57 | 是 | 手动计划 | 商品推荐 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175
58 | 是 | 自动计划 | 动态广场 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000
59 | 是 | 手动计划 | 发布动态 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
60 | 是 | 手动计划 | 转发动态 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
61 | 是 | 手动计划 | 点赞 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
62 | 是 | 手动计划 | 评论 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
63 | 是 | 手动计划 | 消息 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
64 | 是 | 自动计划 | 商城模块 | 0 | 600.00000000000011 | 0 | 600.00000000000011 | 0 | 600.00000000000011
65 | 是 | 手动计划 | 店铺商品推荐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 是 | 手动计划 | 加入购物车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 是 | 手动计划 | 支付功能 | 0 | 600.00000000000011 | 0 | 600.00000000000011 | 0 | 600.00000000000011
68 | 是 | 自动计划 | 订单模块 | 0 | 2150 | 0 | 2150 | 0 | 2150
69 | 是 | 手动计划 | 商品订单（未付款，已付款，派送中） | 0 | 600.00000000000011 | 0 | 600.00000000000011 | 0 | 600.00000000000011
70 | 是 | 手动计划 | 遛狗订单（未开始，已完成，全部） | 0 | 375 | 0 | 375 | 0 | 375
71 | 是 | 手动计划 | 实时定位遛狗路线 | 0 | 775 | 0 | 775 | 0 | 775
72 | 是 | 手动计划 | 路线图上发布消息 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400
73 | 是 | 自动计划 | 我的模块 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 是 | 手动计划 | 地址、狗狗、个人信息的设置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 是 | 手动计划 | 身份认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 是 | 手动计划 | 消息通知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 是 | 手动计划 | 退出登录 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 是 | 自动计划 | 管理员模块 | 0 | 3375 | 0 | 3375 | 0 | 3375
79 | 是 | 手动计划 | 主界面 | 0 | 600.00000000000011 | 0 | 600.00000000000011 | 0 | 600.00000000000011
80 | 是 | 手动计划 | 管理用户的界面 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400
81 | 是 | 手动计划 | 管理商家的相关界面 | 0 | 575.00000000000011 | 0 | 575.00000000000011 | 0 | 575.00000000000011
82 | 是 | 手动计划 | 管理遛狗师的页面 | 0 | 799.99999999999989 | 0 | 799.99999999999989 | 0 | 799.99999999999989
83 | 是 | 自动计划 | 项目监控 | 0 | 60540 | 0 | 60540 | 0 | 60540
84 | 是 | 手动计划 | 各项指标监控 | 0 | 26550 | 0 | 26550 | 0 | 26550
85 | 是 | 手动计划 | 监控评审 | 0 | 14800 | 0 | 14800 | 0 | 14800
86 | 是 | 手动计划 | 变更评审 | 0 | 5734.9999999999991 | 0 | 5734.9999999999991 | 0 | 5734.9999999999991
87 | 是 | 手动计划 | 例会 | 0 | 13455 | 0 | 13455 | 0 | 13455
88 | 是 | 自动计划 | 管理干系人 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900
89 | 是 | 手动计划 | 发布项目信息 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750
90 | 是 | 手动计划 | 报告监控指标 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750
91 | 是 | 手动计划 | 干系人沟通 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400
92 | 是 | 自动计划 | 团队建设 | 0 | 75400 | 0 | 75400 | 0 | 75400
93 | 是 | 手动计划 | 培训 | 0 | 13800 | 0 | 13800 | 0 | 13800
94 | 是 | 手动计划 | 娱乐活动 | 0 | 28105 | 0 | 28105 | 0 | 28105
95 | 是 | 手动计划 | 沟通 | 0 | 33495 | 0 | 33495 | 0 | 33495
96 | 是 | 手动计划 | 采购 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750
97 | 是 | 手动计划 | 项目验收 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 是 | 自动计划 | 收尾 | 0 | 63175 | 0 | 63175 | 0 | 63175
99 | 是 | 手动计划 | 项目终验 | 0 | 18170 | 0 | 18170 | 0 | 18170
100 | 是 | 手动计划 | 结束采购 | 0 | 3950 | 0 | 3950 | 0 | 3950
101 | 是 | 手动计划 | 项目内部收尾 | 0 | 41055 | 0 | 41055 | 0 | 41055